Programa México-E.U.A. Frontera 2012 

Equipo de Trabajo Rural Nuevo México-Chihuahua 
Subcomité de Calidad del Aire

Enero 2009
Metas/Objetivos de Frontera 2012: Reducir la contaminación del aire
Objetivo 1: Determinar las concentraciones de contaminantes en el ambiente; 

Objetivo 2: Evaluar las fuentes que contribuyen a dichas emisiones y sus impactos relativos; y 
Objetivo 3: Desarrollar e instrumentar estrategias efectivas de control a bajo costo.  
Aspectos sobre calidad del aire:
· Contaminación atmosférica por partículas por la quema a cielo abierto de residuos y basura doméstica, incluyendo llantas, en los tiraderos. 
· Contaminación atmosférica por partículas por el polvo que se levanta en vialidades sin pavimentación y terrenos baldíos. En el 2003 en Deming se excedieron los límites de PM10 de la Norma de Calidad Ambiental Nacional dos veces a consecuencia del polvo que acarrea el viento. También hay preocupación con polvos y heces fecales que al secarse se convierten en partículas en el aire.
· Problemas de calidad del aire en el ambiente y  en el interior de las casas por el uso de calentones  de leña, petróleo durante la temporada de invierno

Problemas latentes:

· Incremento en el tráfico de camiones comerciales en el Puerto de Entrada de Columbus-Palomas, y un potencial aumento en las concentraciones de partículas de diesel en el ambiente debido al tráfico y a los camiones parados con el motor en marcha.
Tiempo: corto-mediano plazo = siguientes 6 – 12 meses; largo plazo = 3 – 5 años
	Meta: Reducir la contaminación del aire

	Objetivo 1: Determinar las concentraciones de emisiones contaminantes en el ambiente  

	Estrategia
	Acción
	Entidad/Persona
que encabeza
	Participantes y colaboradores
	Tiempo
	Recursos

	1.1 Realizar monitoreo de la calidad del aire en Columbus-Palomas 
	Instalar monitores de PM10 en las Escuelas Primarias Columbus y Palomas; instalar un monitor de PM2.5 en el Puerto de Entrada de Columbus-Palomas 
	NM Office of Border Health – Tom Ruiz
NMSU – Larry Olsen
NMED – Daniel Galindo
SEMARNAT- Gerardo Tarin

	Equipo de Trabajo Rural NM-Chih. 

Escuela Primaria de Columbus
Jardin de los Niños de Palomas
Público interesado
Parque Estatal de Pancho Villa
	Concluido – agosto 2006
	SCERP

	
	Recoger y pesar los filtros cada 3 días 
	NMED – Daniel Galindo
	Equipo de Trabajo Rural NM-Chih. 

Escuela Primaria de Columbus

Jardin de los Niños de Palomas

Público interesado 
	Concluido – agosto 2006
	SCERP

	
	Analizar datos sobre PM10 y PM2.5 y determinar si las concentraciones de PM en el ambiente representan un riesgo para la salud pública  
	NM Office of Border Health – Larry Olsen
NMSU – Tom Ruiz
NMED – Daniel Galindo
	Equipo de Trabajo Rural NM-Chih. 

Escuela Primaria de Columbus

Jardin de los Niños de Palomas

Público interesado 
	Concluido – diciembre 2006
	SCERP

	1.2 Trabajar con EPA, SEMARNAT, NMED y SEDUE-Chih. para establecer una red permanente de monitoreo de la calidad del aire en el área de Columbus-Palomas, a fin de dar seguimiento a las concentraciones de contaminantes atmosféricos.
	1.2.1 Trabajar con NMED y EPA para implementar un red de monitoreo permanente

en Columbus
	NMED, EPA, Equipo de Trabajo Rural NM-Chih., Subcomite del Aire
	Columbus, Puerto de Entrada, Parque Estatal de Pancho Villa, Escuela Primaria de Columbus
	Carta al Foro de Política de Calidad del Aire - 2009
Medio plazo
	EPA/SEMARNAT

	
	1.2.1 Trabajar con EPA, SEMARNAT, NMED y SEDUE-Chih. para implementar un red de monitoreo permanente en Palomas
	SEMARNAT, Equipo de Trabajo Rural, Sucomite del Aire
	Presidencia Seccional de Palomas, Escuela Secundaria Tec. 25, Escuela Primaria 
	Carta al Foro de Política de Calidad del Aire - 2009

Medio plazo 
	EPA/SEMARNAT 

	1.3 Extender el estación de monitoreo en área de Deming
	Arreglar equipo de monitoreo de NOx, ozono, y metano
	NMED
	EPA
Condado de Luna

Deming
	Primavera 2006
	Fondos de Frontera 2012 2005-2006 

	Meta: Reducir la contaminación del aire 

	Objetivo 2: Evaluar las fuentes que contribuyen a dichas emisiones y sus impactos relativos 

	Estrategia
	Acción
	Entidad/Persona

que encabeza
	Participantes y colaboradores
	Tiempo
	Recursos

	2.1 Desarrollar un inventario de emisiones de PM10 para el Columbus
	2.1.1 Determinar la aportación del sector agrícola a las emisiones de polvo que acarrea el viento 
	
	Productores agrícolas, NMED, Condado de Luna, NRCS, Equipo de Trabajo Rural, Subcomité del Aire
	Medio al largo plazo
	Proyecto de SCERP? EPA/NMED?

	
	2.1.2 Determinar la contribución de las calles sin pavimentación a las emisiones de polvo que acarrea el viento
Inventario de las calles sin pavimentacion

Cuentas de trafico
	NMSU/UACJ
Equipo de Trabajo Rural NM-Chih. COCEF
	Productores agrícolas, NMED, Condado de Luna, Escuela Primaria de Columbus, Parque Estatal de Pancho Villa, COCEF – Frontera 2012 proyecto del inventario de emisiones del la frontera
	Corto al medio plazo
Termino – inventario de SIG
	Fondos de 2007/2008 Frontera 2012; Fondos de asistencia técnica de COCEF

	
	2.1.3 Determinar la contribución de tierra desnuda a las emisiones de polvo que acarrea el viento - - inventario de SIG de ubicación y tamaño de tierra desnuda.
	NMSU/ UACJ; Equipo de Trabajo Rural, NRCS
	Productores agrícolas, NMED, Condado de Luna, NRCS,  Escuela Primaria de Columbus, Parque Estatal de Pancho Villa, Columbus, SEMARNAT, EPA
	Corto al medio plazo
Termino – inventario de SIG
	Fondos de 2007/2008 Frontera 2012; fondos de innovación de conservation de NRCS

	2.2 Desarrollar un inventario de emisiones de PM10 para los municipios de Ascensión y Janos
	2.2.1 Determinar la aportación del sector agrícola a las emisiones de polvo que acarrea el viento en el área de Ascensión 
	
	Productores agrícolas, SAGARPA, municipios de Ascensión y Janos, Equipo de Trabajo Rural, Subcomité del Aire
	Medio al Largo Plazo
	Proyecto de SCERP?

	
	2.2.2 Determinar la contribución de las calles sin pavimentación a las emisiones de polvo que acarrea el viento en el área de Palomas
Inventario de calles sin pavimentación;

Cuentas de trafico;

Modelacion
	NMSU/ UACJ; Equipo de Trabajo Rural, COCEF
	SEMARNAT, Presidencia seccional de Palomas, Escuela Secundara Tec. 25,  COCEF – Frontera 2012 proyecto del inventario de emisiones del la frontera
	Corto al medio plazo
Termino – inventario de SIG
	Fondos de 2007/2008 Frontera 2012; COCEF fondos de asistencia técnica 

	
	2.2.3 Determinar la contribución de tierra desnuda a las emisiones de polvo que acarrea el viento en el área de Palomas
	NMSU/ UACJ; Equipo de Trabajo Rural, NRCS
	SEMARNAT, Presidencia seccional de Palomas, Escuela Secundara Tec. 25,  
	Corto al medio plazo
Termino – inventario de SIG
	Fondos de 2007/2008 Frontera 2012; COCEF fondos de asistencia técnica

	2.3. Colaborar en la evaluacion de la calidad del aire regional de la Oficina de la Salud Fronteriza
	2.3.1 Identificar los areas para colaboracion 
	RTF, OBH, EPA, SEMARNAT
	
	Corto plazo
	

	Meta: Reducir la contaminación del aire

	Objetivo 3: Desarrollar e instrumentar estrategias efectivas de control a bajo costo

	Estrategia
	Acción
	Entidad/Persona

que encabeza
	Participantes y colaboradores
	Tiempo
	Recursos

	3.1 Fortalecimiento de la capacidad para el manejo de residuos sólidos en Palomas y Ascensión, a fin de evitar la quema de residuos a cielo abierto 
	3.1.1 Oficio para solicitar asistencia técnica a COCEF 
	Presidente Municipal, Ascensión

Presidente Seccional, Palomas
	
	Terminado
	

	
	3.1.2  Evaluación Rápida de COCEF 
	Dr. Alberto Ramirez, COCEF
	Presidente Municipal, Ascensión

Presidente Seccional, Palomas
	Terminado
	COCEF

	
	3.1.3 Obtener la tierra para el relleno sanitario en Palomas
	Presidente Seccional de Palomas
	
	Terminado
	Donación del Ejido

	
	3.1.4 Conducir los estudios técnicos y ambientales
	COCEF
	Presidente Municipal de Ascensión, Presidente Seccional de Palomas, Comites Ciudadanos en Palomas y Ascensión
	Terminado
	COCEF

	
	3.1.5 Asegurar que la gestión y disposición de llantas usadas esta incorporado en los planes de manejo de residuos sólidos 
	Equipo de Trabajo Rural, COCEF, Equipo de Trabajo de Desechos, SEMARNAT
	Presidente Municipal de Ascensión, Presidente Seccional de Palomas, Comites Ciudadanos en Palomas y Ascensión
	Corto al medio plazo
	Plan de Gestion Integrado de Llantas de Desechos en la Frontera del Programa Frontera 2012

	
	3.1.6 Certificación del proyecto
	COCEF
	Presidente Municipal de Ascensión, Presidente Seccional de Palomas, Comités Ciudadanos en Palomas y Ascensión
	Terminado para Ascensión; corto al medio plazo para Palomas
	COCEF

	
	3.1.7 Construcción del proyecto
	Ser determinado
	Presidente Municipal de Ascensión, Presidente Seccional de Palomas, Comités Ciudadanos en Palomas y Ascensión
	Corto plazo para Ascensión; medio plazo para Palomas
	COCEF, Estado de Chihuahua, comunidad de Ascensión; ser determinado para Palomas

	3.2 Difusión y educación
	3.2.1 Plan de Calidad del Aire en la Cuenca de Mimbres – enseñar a los habitantes del Condado de Luna las reglas que rigen la quema a cielo abierto. Enseñara a plantar vegetación nativa para controlar el polvo 
	Janice Schrader, Mature Diversity
	Palomas

Parque Estatal de Pancho Villa
	Terminación en septiembre 2007
	Subsidio 2004-2005 de Frontera 2012

	
	3.2.2 Difusión y educación sobre la disposición adecuada de las llantas usadas en el Condado de Luna 
	Larry Olsen, NMSU
	Condado de Luna
NMED

Equipo de Trabajo Rural NM-Chih. 

Deming, Columbus
	12 meses hasta 2006
	Subsidio 2005-2006 de Frontera 2012

	
	3.2.3 Difusión y educación en temas de calidad del aire, incluyendo afectos de salud de calidad del aire, practicas de gestión mejor para control de polvo
	Equipo de Trabajo Rural, Subcomité del Aire, NMED, SEMARNAT, COCEF
	Condado de Luna, Deming, Columbus, Palomas, Ascensión, Janos
	Diciembre 2009
	Subsidio 2007/2008 de Frontera 2012

	
	3.2.4 Educación sobre la gestión propia de residuos médicos – Hospitales para un Medio Ambiente Saludable
	Equipo de Trabajo de Residuos – WERC
	Equipo de Trabajo Rural 

Centros de Salud
	Como calendarizado
	

	3..3 Plan de Acción para Eventos Naturales para el Condado de Luna 
	3.3.1 Desarrollar un PAEN para el Condado de Luna
	NMED
	Condado de Luna
	Terminado
	Recursos de NMED

	
	3.3.2 Desarrollar e implementar un ordenamiento sobre control de polvo para el Condado de Luna 
	NMED

Condado de Luna
	Condado de Luna
	Terminado
	Recursos de NMED

	
	3.3.3 Revision del PAEN
	NMED, Condado de Luna
	
	2009
	

	3.4. Limpiar y dar manejo/disposición adecuada a las llantas de desecho
	3.4.1 Limpiar y empacar llantas de desecho en el Condado de Luna 
	Larry Olsen, NMSU
	Condado de Luna
NMED

Equipo de Trabajo Rural NM-Chih. 

Deming, Columbus
	Terminado
	Subsidio 2005-2006 de Frontera 2012

	
	3.4.2 Ubicar y evaluar los montones de llantas en Palomas y Ascensión; conducir un taller de trabajo sobre abastecimiento propio de llantas usadas y alternativas para gestión de llantas usadas; desarrollar materiales de difusión y educación sobre disposición de llantas usadas; limpieza y disposición de llantas usadas
	NMED, Equipo de Trabajo Rural NM-Chih., Equipo de Trabajo de Desechos, Asociación de Productores de Goma; NMSU, UACJ, Municipio de Ascensión, Palomas, SEMARNAT, Pronatura
	Comité Ciudadano Palomas, Escuela Secundaria de Palomas, Presidencia Seccional de Palomas, Municipio de Ascensión, Escuelas Secundarias de Ascensión 
	Terminado noviembre de 2007; 6000 llantas recolectados y enviado a Cementos de Chihuahua para disposicion
	Subsidio 2005-2006 de Frontera 2012

	
	3.4.3 Facilitar la firma de la carta de compromiso a la Iniciativa de Manejo de Llantas de Desecho
	RTF, Foro de la Política de los Desechos, NMED
	Deming, Lordsburg, Palomas, Ascension, Columbus, Janos
	Corto plazo
	Subsidio 2009/2010 de Frontera 2012

	
	3.4.4 Desarrollar y evaluar las opciones de manejo de llantas de desecho  y desarrollar los planes 
	RTF, UACJ, Waste Policy Forum
	Palomas, Ascension, Janos
	Corto plazo 
	Subsidio 2009/2010 de Frontera 2012

	3.5 Conducir pavimentación de las calles que contribuyen lo mas significativos a los emisiones de polvo en la región del Equipo de Trabajo Rural
	3.5.1 Conducir un inventario de calles con y sin pavimentación en Columbus y Palomas; mapear los datos en un base de datos de SIG
	NMSU, UACJ, Equipo de Trabajo Rural
	Presidencia Seccional de Palomas, Escuela Secundaria de Palomas, Columbus, Escuela Primaria de Columbus.
	Terminado enero 2009
	Subsidio 2007-2008 de Frontera 2012

	
	3.5.2 Ordenar las calles sin pavimentación por contribución a las emisiones de polvos a través de las cuentas de tráficos.
	COCEF
	Presidencia Seccional de Palomas, Columbus
	Corto al medio plazo
	Fondos de asistencia técnica de COCEF

	
	3.5.3 Coordinar un taller de trabajo para la región del Equipo de Trabajo sobre los métodos de control de polvo de las calles con/sin pavimentación y tierra desnuda
	Equipo de Trabajo Rural
	Gobiernos locales, estatales, ONG’s, escuelas, comunidad de negocios, comunidades interesadas
	Diciembre 2008
	Subsidio 2007-2008 de Frontera 2012

	
	3.5.4 Identificar las próximas etapas para pavimentación
	Equipo de Trabajo Rural; Presidencia Seccional de Palomas,

Columbus, Condado de Luna
	SEMARNAT, EPA, NMED, SEDUE-Chih., las comunidades de Palomas y Columbus
	Enero 2009
	Subsidio 2007-2008 de Frontera 2012

	
	3.5.5 Implementar los proyectos de pavimentación
	Palomas, Columbus, COCEF, BANDAN
	Equipo de Trabajo Rural; SEMARNAT, EPA, SEDUE-Chih., las comunidades
	Medio a largo plazo
	COCEF, BANDAN?

	3.6 Conducir los proyectos de control de polvos para tierra desnuda en Palomas y Columbus
	3.6.1 Con base en el inventario y priorización de tierra desnuda en 2.1.3 y 2.2.3, identificar los proyectos para atender a las emisiones de polvo que acarrea el viento 
	Equipo de Trabajo Rural
	Equipo de Trabajo Rural/subcomité del Aire, Presidencia Seccional de Palomas, escuelas secundaria y primaria de Palomas, COCEF – Frontera 2012 proyecto del inventario de emisiones del la frontera
	Enero 2009
	Subsidio 2007-2008 de Frontera 2012

	
	3.6.2 Oficio para solicitar que las autoridades de EE.UU y Mexico avanzar con el proceso a mover los corrales de Palomas para mitigar el problema de los polvos. 
	Equipo de Trabajo Rural
	Presidencia Seccional de Palomas, Escuela Secundaria de Palomas, Escuela Primaria de Palomas, NM Border Authority , Senator Bingaman’s office, State Dept., Secretaria de Relaciones Exteriores
	2009
	2009/2010 Border 2012 Grant

	
	3.6.3 Implementar los proyectos para atender a las emisiones de polvo que acarrea el viento
	
	
	Medio a largo plazo
	¿

	
	3.6.4 Proporcionar las oportunidades para prevencion de emisiones de polvo que acarrea el viento
	Equipo de Trabajo Rural, NRCS
	
	 Como calendarizado
	


PAGE  
1

